Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Красноярская СШ №1 им.В.В.Гусева» в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее именуется - ГИА-9) по всем предметам | август 2022 г. |  | Вытнова И.Ю., руководители МО |
| 2 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее именуется - ГИА-11) по всем предметам | август 2022 г. |  | Вытнова И.Ю., руководители МО |
| 3 | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) по всем предметам | август 2022 г. |  | Руководители МО на заседаниях МО |
| 4 | Проведение педагогических советов по итогам проведения ГИА в основной и дополнительные периоды 2022 года | Июнь, август, сентябрь 2022 |  | Вытнова И.Ю., |
| 5 | Составление аналитического отчета по результатам ГИА в 2022 году по всем предметам | Сентябрь 2022 |  | Вытнова И.Ю., |
| 6 | Освещение итогов проведения ГИА | Сентябрь 2022 г. |  | Родительское собрание, общественный доклад |
| П. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА – 9. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль – сентябрь 2022 г. |  | Классный руководитель, учителя-предметники |
|  | Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА – 11. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | Август 2022 – май 2023г.г. |  |  |
| 2 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2021/2022 учебный год | ноябрь 2022 г., март 2023 г. |  | Руководители МО |
| 3 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов | в течение учебного года |  | Вытнова И.Ю., Руководители МО |
| 4 | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014-2020 годы (приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 15 декабря 2014 г. № 1616 "Об утверждении Плана мероприятий министерства образования и науки Волгоградской области по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации") | по плану |  | Руководитель МО математики |
| 5 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого учащегося по всем учебным предметам | в течение учебного года |  | Учителя - предметники |
| 6 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение учебного года |  |  |
| 7 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2022 года | сентябрь – декабрь 2022 г. |  | Руководители МО |
| 8 | Проведение индивидуальных консультаций для учителей-предметников | в течение учебного года |  | Вытнова И.Ю., |
| 9 | Проведение совещаний по вопросам подготовки и технологии проведения государственной итоговой аттестации учащихся (в т.ч. учащихся с ограниченными возможностями здоровья) | ноябрь 2022 г., апрель 2023 г. |  | Вытнова И.Ю., |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями региональных документов. | в течение 2-х недель после вступления в действие региональных нормативных документов |  | Вытнова И.Ю., |
| 2 | Подготовка документов согласно приказам отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района: 1) о проведении ГИА-9 в дополнительный период в 2022 году. 2) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году: приказы: - об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего образования в 2032 году; - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в 2023 году; - об организации подготовки к проведению ГИА – 11 в 2023 году; - об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2023 году; - о проведении итогового сочинения (изложения) в 11классах; - о проведении ГИА – 9 в 2023 году; - о проведении ГИА – 11 в 202 году; | после вступления в действие региональных и муниципальных нормативных документов |  | Зудова О.В. Вытнова И.Ю., |
| 3 | Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности, в том числе: - о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в муниципальной информационной системе обеспечения проведения ГИА – 9 и ГИА- 11 (далее именуется - МИС); - о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации | Сентябрь - декабрь 2022 г. |  | Зудова О.В. Вытнова И.Ю., |
| 4 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. | в течение учебного года |  | Вытнова И.Ю., |
| 5 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте ОО | в течение учебного года |  | Вытнова И.Ю., |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещаний с учителями-предметниками | в течение учебного года |  | Вытнова И.Ю., руководители МО |
| 5 | Проведение обучающих занятий для лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (ГИА - 11) и итогового собеседования (ГИА – 9) | Ноябрь-декабрь 2022, январь – февраль 2023 |  | Картавцева А.И., Вытнова И.Ю., |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период в 2022 году |  | август - сентябрь 2022 г. | Вытнова И.Ю., Классный руководитель, учителя-предметники |
| 2 | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период 2022 года |  | сентябрь 2022 г. | Пышненко Е.С., Классный руководитель, учителя - предметники |
| 3 | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2022 года |  | сентябрь 2022 г. | Вытнова И.Ю., |
| 4 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году: выпускников образовательных организаций 2021/2022 учебного года; выпускников прошлых лет; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; участников итогового сочинения (изложения) |  | октябрь - ноябрь 2022 г. | Вытнова И.Ю., Классный руководитель |
| 5 | Организация своевременного формирования и ведения муниципальной информационной системы (далее именуется - МИС) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2022, 2023 годы |  | в сроки, установленные приказом Рособнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 и графиком внесения сведения в РИС и ФИС на 2022, 2023 годы | Вытнова И.Ю., |
| 6 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) |  | сентябрь - ноябрь 2022 г. | Вытнова И.Ю. |
| 7 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) |  | декабрь 2022 г., февраль, май 2023 г. | Вытнова И.Ю. |
| 8 | Регистрация участников ГИА ГИА-11: ГИА-9: |  | до 01 февраля 2023 г. до 01 марта 2023 г. | Вытнова И.Ю. |
| 9 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) |  | в течение учебного года | Вытнова И.Ю., классные руководители |
| 10 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (учащимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. |  | август 2021 г. -август 2023 г. | Вытнова И.Ю., |
| 11 | Организация выполнения учащимися 9, 11 классов тренировочных работ в формате КИМ 2022 года |  | январь – апрель 2023 г. | Руководители МО, учителя предметники |
| 12 | Проведение рабочих совещаний по вопросам проведения ГИА |  | в течение учебного года | Руководители МО, учителя предметники |
| 13 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2023 году |  | апрель – май 2023 г. |  |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Информирование учащихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА посредствам: а) информационных писем; б) информационных плакатов; в) родительских собраний; г) средств массовой информации; д) инструктажа, классных часов |  | сентябрь 2022 г. - сентябрь 2023 г. | Вытнова И.Ю., Классный руководитель, учителя - предметники |
| 2 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА – 9 в 2023 году, в том числе размещения информации: |  |  |  |
|  | о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА |  | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам |  | не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции |  | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА. |  | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА |  |
| 3 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА – 11 в 2023 году, в том числе размещения информации: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц); |  | до 07 октября 2022 г. |  |
|  | о сроках проведения итогового сочинения (изложения); |  | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); |  | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); |  | до 30 ноября 2022 г. |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; |  | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции |  | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
| 4 | Размещение информации по организации и проведении ГИА на официальном сайте ОО |  | в течение учебного года | Вытнова И.Ю., Радченко И.А. |
| 5 | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области |  | Февраль 20223 г. |  |
| 6 | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА. |  | в течение учебного года |  |
| 7 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году |  | в течение учебного года |  |
| 8 | Проведение собраний с учащимися по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2023 году |  | в течение учебного года |  |
| 9 | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА- 11 |  | май 2023 г. |  |
| 10 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. |  | сентябрь 2022 г., в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 г. |  |